## Planificador de proyectos
Proyecto ABIRID. Análisis con Business Intelligence del Robo de IDentidad
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS | [9 empty] | MAYO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1. Kickoff del proyecto Inicio Planificación del proyecto. | DP | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1.1. Definir el proyecto. | DP | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
1.2. Definir la planificación y la gestión del proyecto. | DP | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
1.3. Establecer la finalización del proyecto. | DP | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
2.1.Revisar los requerimientos de negocio (usuarios, tiempos). | AC | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
2.2. Definir la arquitectura tecnológica (hardware). | AC | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
2.3. Definir las recomendaciones de configuración. | AC | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
2.4. Estimar requerimientos de escalabilidad. | AC | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
2.5. Implementar el hardware y el software. | DB | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Milestone entrega de definición arquitectónica | DP | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
3.1. Analizar las fuentes de datos. | AC | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
3.2. Desarrollar los modelos de datos. | AC | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
3.3. Diseñar la base de datos. | AC | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
4.1. Revisar el alcance y la planificación. | DP | 14 | 1 | 13 | 1 | 100%
4.2. Implementar la base de datos. | DP | 15 | 1 | 13 | 1 | 100%
4.3. Diseñar y desarrollar la integración de datos. | DP | 16 | 2 | 16 | 2 | 100%
4.4. Cargar y validar la base de datos. | DB | 18 | 7 | 18 | 7 | 100%
4.5. Crear modelo en PowerBI | CP | 25 | 1 | 25 | 1 | 100%
Milestone modelo en PowerBI | DP | 26 | 1 | 26 | 1 | 100%
5.1. Entregar la documentación del proyecto. | DP | 26 | 1 | 26 | 1 | 100%
5.3. Entregar modelo y conclusiones. | DP | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
6.1. Propuesta para operar, mantener y mejorar la aplicación | AC | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
Entrega final proyecto | DP | 28 | 1 | 28 | 1 | 100%

## Recursos
INICIALES | ROLES | POR DIA | DIAS | COSTO
DP | Director de Proyecto | 3000 | 13 | 39000
AC | Analista/consultor en Datawarehouse | 1500 | 10 | 15000
CP | Consultor en Power BI | 1500 | 8 | 12000
DB | Desarrollador en Business Objects y de ETL. | 2000 | 1 | 2000
| COSTO POR USO DE HARDWARE laps de consultores + 2 Micro para la oficina se rifan al final si se termina en tiempo y forma. Micro : Intel Core i5 3ra G. Pantalla : 14 pulgadas Stock : 5 Fuente: http://www.alquilerdepc.com/alquiler_de_pc_precios.php | PC |  | 1800
| LICENCIA POWER BI 8.90 euros por mes | 204.7 |  | 204.7
| COSTO OFICINA Wework, oficina por mes con todos los servicios https://www.wework.com/es-LA/l/mexico-city--DIF | 1 MES 4 personas |  | 19400
| COMPRA CAÑON EPSON. SE RIFA AL FINAL DEL PROYECTO SI SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA Fuente: Walmart |  |  | 9299
| COSTO DEL PROYECTO |  |  | 98703.7
DP | 39000
AC | 15000
CP | 12000
DB | 2000
COSTO POR USO DE HARDWARE laps de consultores + 2 Micro para la oficina se rifan al final si se termina en tiempo y forma. Micro : Intel Core i5 3ra G. Pantalla : 14 pulgadas Stock : 5 Fuente: http://www.alquilerdepc.com/alquiler_de_pc_precios.php | 1800
LICENCIA POWER BI 8.90 euros por mes | 204.7
COSTO OFICINA Wework, oficina por mes con todos los servicios https://www.wework.com/es-LA/l/mexico-city--DIF | 19400
COMPRA CAÑON EPSON. SE RIFA AL FINAL DEL PROYECTO SI SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA Fuente: Walmart | 9299